## Slide 1
Wir für die Kirche – Verwaltung modernisieren: Übersicht Zeitplan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Strukturen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bildung Ev. Regionalverwaltungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Wechsel Berufsbild Assistenz der Gemeindeleitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Zukunft Finanzwesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Umstellung doppisches Finanzmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Umstellung doppische Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Digitale Infrastruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Anbindung an IT-Verbund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dokumentenmanagementsystem Doxis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Digitaler Arbeitsplatz (M365) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Deko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Zeiterfassung, Urlaub- und Fehlzeitenverwaltung in den ERVen (AIDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kidicap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rolloutelle 3
Rolloutwelle 1-4
Landessynode Beschluss VerModG
Rolloutwelle 2
Rolloutwelle 1
Pilotierung(en)
Nachbetreuung (geplant)
Projektabschluss
Basis
Personalakte
Akten zu den Themen Finanzen, Bau und Liegenschaften und KiTa
Basis
Standorte
ERV-Konstrukt Standorte
Akte
Travel
Pilot
Rollout
Beschluss Standortkonzept
Ende Übergangszeitraum
Rollout und inhaltliche Schulungen abgeschlossen
Voraussetzungen geschaffen (neue HHO, Schulungskonzept, Rolloutplanung …)